МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Принято Михайловской

городской Думой  06 марта 2023 г.                                                                    № 42

Об исполнении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Рассмотрев отчет об исполнении  муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год, Михайловская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

Председатель

Михайловской городской Думы

Волгоградской области                                                                           В.А.Круглов

10 марта 2023 г.

Приложение

к решению Михайловской городской Думы

Волгоградской области от 10.03.2023 № 42

«Об исполнении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год»

С 2014 года в городском округе город Михайловка действует муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В связи с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 2020 года в городском округе город Михайловка указанная муниципальная программа была переименована в «Комплексное развитие сельских территорий» и ее действие распространено на период до 2025 года.

Основные цели Программы:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий городского округа город Михайловка Волгоградской области.

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских территориях городского округа город Михайловка Волгоградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельских территориях городского округа город Михайловка Волгоградской области;

Общий объем финансирования Программы с 2020 по 2025 гг. составляет 168913,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федеральных источников – 100045,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 31436,5 тыс. рублей;

средства бюджета городского округа – 19656,9 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 17774,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы за 2022 составил (факт) – 3218,5 тыс. рублей, из которых:

средства федеральных источников – 1372,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 28,0 тыс. рублей;

средства бюджета городского округа – 1708,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 110,0 тыс. рублей.

В 2022 году по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий»  администрацией городского округа были выполнены следующие мероприятия:

1) в результате успешно пройденного конкурсного отбора общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий городского округа город Михайловка были реализован 1 проект на сумму 2000,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета -  1372,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 28,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 490,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 110,0 тыс. руб., а именно:

проект «Ремонтно–восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной на Сидорской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области»;

2) разработано ПСД на капитальный ремонт систем водоснабжения сельских территорий на сумму – 1180,0 тыс.руб.